## 封皮
图像风格化及其应用项目开发进度滚动日报
项目组名称: | YOLO代码复现框架 | 项目经理: | 徐思远
项目组员清单: | 徐思远、李铭昊、段景程、何玉欣
项目描述

## 20250825
项目开发进度滚动日报
项目组名称: | YOLO代码复现框架 |  |  | 项目经理:
项目组员清单: | 徐思远、李铭昊、段景程、何玉欣
目标描述: | 项目需求说明书除需求分析部分完善 |  |  | 预期进度百分比: | 80%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
徐思远 | 需求说明 | 1.项目背景 | 80% | 100%
| 环境和部署要求 | 应用部署图 | 80% | 100%
| 引言 | 说明+定义 | 80% | 100%
李铭昊 | 需求说明 | 4.用户业务需求说明-业务需求示意图 | 80% | 100%
| 需求说明 | 4.用户业务需求说明-需求详细说明 | 80% | 100%
段景程 | 需求说明 | 2.建设目标 | 80% | 100%
| 验收标准 | 功能范围定义+性能指标定义 | 80% | 100%
何玉欣 | 需求说明 | 3.建设说明 | 80% | 100%
| 环境和部署要求 | 网络部署图 | 80% | 100%
| 环境和部署要求 | 其他部署+运行环境说明 | 80% | 100%
组员异动 情况说明

## 20250826
项目开发进度滚动日报
项目组名称: | YOLO代码复现框架 |  |  | 项目经理:
项目组员清单: | 徐思远、李铭昊、段景程、何玉欣
目标描述: | 完成需求说明书需求分析部分 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
徐思远 | 需求分析 | 用例描述 | 100% | 100%
李铭昊 | 需求分析 | UI界面风格设计 | 100% | 100%
段景程 | 需求分析 | 用例描述 | 100% | 100%
何玉欣 | 需求分析 | 用例图绘制 | 100% | 100%
| 需求分析 | 用例描述 | 100% | 100%
组员异动 情况说明

## 20250827
项目开发进度滚动日报
项目组名称: | YOLO代码复现框架 |  |  | 项目经理:
项目组员清单: | 徐思远、李铭昊、段景程、何玉欣
目标描述: | 完成系统概要设计 |  |  | 预期进度百分比: | 80%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
徐思远 | 设计约束 | 需求约束+隐含约束 | 100% | 100%
| 引言 | 完成引言部分编写 | 100% | 100%
| 功能结构设计 | 二、业务功能概要结构1 | 100% | 100%
| E-R实体设计 | 二、实体描述1，2 | 80% | 100%
| 用户界面设计 | 一、UI展示 | 100% | 100%
李铭昊 | 功能结构设计 | 一、业务时序图绘制 | 100% | 100%
| 功能结构设计 | 二、业务功能概要结构4 | 100% | 100%
| E-R实体设计 | 一、实体结构图 | 100% | 100%
| E-R实体设计 | 二、实体描述6 | 80% | 100%
段景程 | 项目概述 | 二、项目功能描述 | 100% | 100%
| 功能结构设计 | 二、业务功能概要结构2 | 100% | 100%
| E-R实体设计 | 二、实体描述3 | 80% | 100%
何玉欣 | 运行环境与部属 | 运行环境+系统性能要求 | 100% | 100%
| 功能结构设计 | 二、业务功能概要结构3 | 100% | 100%
| E-R实体设计 | 二、实体描述4，5 | 80% | 100%
| 总体设计 | 一、模型架构 二、模型流转框架 | 100% | 100%
| 环境运行与部属 | 一、系统环境 二、系统性能要求 | 100% | 100%
组员异动 情况说明

## 20250828
项目开发进度滚动日报
项目组名称: | YOLO代码复现框架 |  |  | 项目经理: | 徐思远
项目组员清单: | 徐思远、李铭昊、段景程、何玉欣
目标描述: | 完成系统详细设计 |  |  | 预期进度百分比: | 70%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 70%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
徐思远 | 单元模块设计 一、模型训练与评估设计 | 1.类图设计 | 100% | 100%
| 单元模块设计 一、模型训练与评估设计 | 3.类图详细设计描述 | 100% | 100%
| 数据库设计 | 二、数据管理 | 100% | 100%
| 数据库设计 | 执行调度管理+设计与合规管理 | 100% | 100%
李铭昊 | 页面设计 | 页面UI示例图设计 | 100% | 100%
| 页面设计 | 页面类图设计，页面详细设计描述 | 100% | 100%
| 单元模块设计 一、模型训练与评估设计 | 1.类图设计 | 100% | 100%
段景程 | 项目概述 | 完成项目概述 | 100% | 100%
| 单元模块设计 一、模型训练与评估设计 | 1.类图设计 | 100% | 100%
| 单元模块设计 一、模型训练与评估设计 | 2.时序图设计 | 100% | 100%
| 单元模块设计 二、Web Service | 类图设计+类图详细设计描述 | 80% | 100%
| 数据库设计 | 三、模型与实验管理 | 100% | 100%
何玉欣 | 引言 | 完成引言部分填写 | 100% | 100%
| 单元模块设计 一、模型训练与评估设计 | 1.类图设计 | 100% | 100%
| 单元模块设计 一、模型训练与评估设计 | 3.类的详细设计描述 | 100% | 100%
| 数据库设计 | 数据库整体结构图绘制 | 100% | 100%
组员异动 情况说明

## 20250829
项目开发进度滚动日报
项目组名称: | YOLO代码复现框架 |  |  | 项目经理: | 徐思远
项目组员清单: | 徐思远、李铭昊、段景程、何玉欣
目标描述: | 完成系统详细设计、阅读YOLOv1论文与YOLO复现示例代码 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
徐思远 | 总体设计 | 一、技术架构设计 | 100% | 100%
| 代码设计 | 完成backbonenet代码设计 | 100% | 100%
| 论文阅读 | 阅读YOLOv1论文 | 100% | 100%
| 数据集查找 | COCO数据集下载 | 50% | 80% | 数据集过大还没下完
李铭昊 | 总体设计 | 二、核心控制流程图绘制 | 100% | 100%
| 论文阅读 | 阅读YOLOv1论文 | 100% | 100%
| 数据集查找 | VOC数据集下载 | 100% | 100%
段景程 | 总体设计 | 二、核心控制流程说明 | 100% | 100%
| 论文阅读 | 阅读YOLOv1论文 | 100% | 100%
| 数据集查找 | ImageNet-1k部分类别下载 | 50% | 70% | 数据集过大还没下完
何玉欣 | 补充设计与说明 | 完成所有补充设计说明 | 100% | 100%
| 论文阅读 | 阅读YOLOv1论文 | 100% | 100%
| 数据集查找 | cifar10、cifar100数据集下载 | 100% | 100%
组员异动 情况说明

## 20250901
项目开发进度滚动日报
项目组名称: | YOLO代码复现框架 |  |  | 项目经理: | 徐思远
项目组员清单: | 徐思远、李铭昊、段景程、何玉欣
目标描述: | 设计UI界面，下载目标数据集 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
徐思远 | 下载数据集 | 下载完全部COCO数据集 | 100% | 100%
| 论文阅读 | 阅读YOLOv1论文，理解网络结构 | 100% | 100%
李铭昊 | UI设计 | 确UI界面设计 | 100% | 100%
| 论文阅读 | 阅读YOLOv1论文，理解网络结构 | 100% | 100%
段景程 | UI设计 | 完成剩余部分代码实现 | 100% | 100%
| 论文阅读 | 阅读YOLOv1论文，理解网络结构 | 100% | 100%
何玉欣 | 数据集下载 | 下载完全部选择的ImageNet-1K数据集 | 100% | 100%
| 论文阅读 | 阅读YOLOv1论文，理解网络结构 | 100% | 100%
组员异动 情况说明

## 20250902
项目开发进度滚动日报
项目组名称: | YOLO代码复现框架 |  |  | 项目经理: | 徐思远
项目组员清单: | 徐思远、李铭昊、段景程、何玉欣
目标描述: | YOLOv1复现代码编写 |  |  | 预期进度百分比: | 50%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 50%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
徐思远 | 代码编写 | 数据处理模块初步编写 | 50% | 50%
| 代码编写 | 优化函数模块初步编写 | 50% | 50%
李铭昊 | 代码编写 | 辅助模块初步编写 | 50% | 50%
| 代码编写 | 可视化模块初步编写 | 50% | 50%
段景程 | 代码编写 | 分类训练阶段代码初步设计 | 50% | 50%
| 代码编写 | 测试阶段代码初步设计 | 50% | 50%
何玉欣 | 代码编写 | 检测训练阶段代码初步设计 | 50% | 50%
| 代码编写 | 损失函数模块初步编写 | 50% | 50%
组员异动 情况说明

## 20250903
项目开发进度滚动日报
项目组名称: | YOLO代码复现框架 |  |  | 项目经理: | 徐思远
项目组员清单: | 徐思远、李铭昊、段景程、何玉欣
目标描述: | YOLOv1复现代码编写,YOLOv1模型训练 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
徐思远 | 代码编写 | 数据处理模块编写 | 100% | 100%
| 代码编写 | 优化函数模块编写 | 100% | 100%
李铭昊 | 代码编写 | 辅助模块编写 | 100% | 100%
| 代码编写 | 可视化模块编写 | 100% | 100%
段景程 | 代码编写 | 分类训练阶段代码设计 | 100% | 100%
| 代码编写 | 测试阶段代码设计 | 100% | 100%
何玉欣 | 代码编写 | 检测训练阶段代码设计 | 100% | 100%
| 代码编写 | 损失函数模块编写 | 100% | 100%
| 模型训练 | 分类模块训练 | 100% | 100%
组员异动 情况说明

## 20250904
项目开发进度滚动日报
项目组名称: | YOLO代码复现框架 |  |  | 项目经理: | 徐思远
项目组员清单: | 徐思远、李铭昊、段景程、何玉欣
目标描述: | YOLOv1模型训练，更新公开代码库 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
徐思远 | 模型训练 | 检测模型训练代码实现 | 100% | 100%
| 模型训练 | 特定数据集整合 | 100% | 100%
李铭昊 | 模型训练 | 模型训练代码整合 | 100% | 100%
段景程 | 里程碑任务 | 里程碑任务设计与上传 | 100% | 100%
何玉欣 | 模型训练 | 检测模型训练 | 100% | 100%
组员异动 情况说明

## 20250905
项目开发进度滚动日报
项目组名称: | YOLO代码复现框架 |  |  | 项目经理: | 徐思远
项目组员清单: | 徐思远、李铭昊、段景程、何玉欣
目标描述: |  |  |  | 预期进度百分比:
实际进度百分比:
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
徐思远
李铭昊
段景程
何玉欣
组员异动 情况说明 | 数模比赛请假一天

## 20250908
项目开发进度滚动日报
项目组名称: | YOLO代码复现框架 |  |  | 项目经理: | 徐思远
项目组员清单: | 徐思远、李铭昊、段景程、何玉欣
目标描述: | YOLOv1基线模型测试 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
徐思远 | 模型测试 | 特定数据集微调 | 50% | 50%
李铭昊 | 模型测试 | 微调模型测试 | 50% | 50%
段景程 | 模型测试 | 微调模型测试 | 50% | 50%
何玉欣 | 模型测试 | 特定数据集微调 | 50% | 50%
组员异动 情况说明

## 20250909
项目开发进度滚动日报
项目组名称: | YOLO代码复现框架 |  |  | 项目经理: | 徐思远
项目组员清单: | 徐思远、李铭昊、段景程、何玉欣
目标描述: | YOLOv1基线模型测试 |  |  | 预期进度百分比: | 80%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 80%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
徐思远 | 模型测试 | 特定数据集微调 | 80% | 80%
李铭昊 | 模型测试 | 微调模型测试 | 80% | 80%
段景程 | 模型测试 | 微调模型测试 | 80% | 80%
何玉欣 | 模型测试 | 特定数据集微调 | 80% | 80%
组员异动 情况说明

## 202509010
项目开发进度滚动日报
项目组名称: | YOLO代码复现框架 |  |  | 项目经理: | 徐思远
项目组员清单: | 徐思远、李铭昊、段景程、何玉欣
目标描述: | YOLOv1基线模型测试 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
徐思远 | 模型测试 | 特定数据集微调 | 100% | 100%
李铭昊 | 模型测试 | 微调模型测试 | 100% | 100%
段景程 | 模型测试 | 微调模型测试 | 100% | 100%
何玉欣 | 模型测试 | 特定数据集微调 | 100% | 100%
组员异动 情况说明

## 202509011
项目开发进度滚动日报
项目组名称: | YOLO代码复现框架 |  |  | 项目经理: | 徐思远
项目组员清单: | 徐思远、李铭昊、段景程、何玉欣
目标描述: | YOLOv3版本复现 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
徐思远 | 代码编写 | 附加模块编写 | 100% | 100%
| 模型训练 | 分类模块训练 | 100% | 100%
李铭昊 | 代码编写 | 附加模块编写 | 100% | 100%
| 模型训练 | 测试模块训练 | 100% | 100%
段景程 | 代码编写 | 附加模块编写 | 100% | 100%
| 模型训练 | 测试模块训练 | 100% | 100%
何玉欣 | 代码编写 | 附加模块编写 | 100% | 100%
| 模型训练 | 分类模块训练 | 100% | 100%
组员异动 情况说明

## 202509012
项目开发进度滚动日报
项目组名称: | YOLO代码复现框架 |  |  | 项目经理: | 徐思远
项目组员清单: | 徐思远、李铭昊、段景程、何玉欣
目标描述: | YOLOv5复现 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
徐思远 | 代码编写 | 附加模块编写 | 100% | 100%
| 模型训练 | 分类模块训练 | 100% | 100%
李铭昊 | 代码编写 | 附加模块编写 | 100% | 100%
| 模型训练 | 分类模块训练 | 100% | 100%
段景程 | 代码编写 | 附加模块编写 | 100% | 100%
| 模型训练 | 分类模块训练 | 100% | 100%
何玉欣 | 代码编写 | 附加模块编写 | 100% | 100%
| 模型训练 | 分类模块训练 | 100% | 100%
·
组员异动 情况说明

## 202509015
项目开发进度滚动日报
项目组名称: | YOLO代码复现框架 |  |  | 项目经理: | 徐思远
项目组员清单: | 徐思远、李铭昊、段景程、何玉欣
目标描述: | 优化结果与原结果比较，进一步优化模型 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
徐思远 | 结果比较 | 得出比较结果 | 100% | 100%
| 模型进一步优化 | 优化网络结构 | 100% | 100%
李铭昊 | 结果比较 | 得出比较结果 | 100% | 100%
| 模型进一步优化 | 优化损失 | 100% | 100%
段景程 | 结果比较 | 得出比较结果 | 100% | 100%
| 模型进一步优化 | 优化分类器 | 100% | 100%
何玉欣 | 结果比较 | 得出比较结果 | 100% | 100%
| 模型进一步优化 | 优化检测头 | 100% | 100%
组员异动 情况说明

## 202509016
项目开发进度滚动日报
项目组名称: | YOLO代码复现框架 |  |  | 项目经理: | 徐思远
项目组员清单: | 徐思远、李铭昊、段景程、何玉欣
目标描述: | 优化模型再训练与对比分析 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
徐思远 | 模型训练 | 分类模型训练 | 100% | 100%
李铭昊 | 模型训练 | 检测模型训练 | 100% | 100%
段景程 | 结果分析 | 结果对比分析 | 100% | 100%
何玉欣 | 结果分析 | 结果对比分析 | 100% | 100%
组员异动 情况说明

## 202509017
项目开发进度滚动日报
项目组名称: | YOLO代码复现框架 |  |  | 项目经理: | 徐思远
项目组员清单: | 徐思远、李铭昊、段景程、何玉欣
目标描述: | Demo示例设计 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
徐思远 | 代码设计 | Demo代码设计 | 100% | 100%
李铭昊 | 代码整合 | Demo代码接入训练好的模型 | 100% | 100%
段景程 | Demo测试 | 测试Demo运行状态 | 100% | 100%
何玉欣 | Demo测试 | 测试Demo运行状态 | 100% | 100%
组员异动 情况说明

## 202509018
项目开发进度滚动日报
项目组名称: | YOLO代码复现框架 |  |  | 项目经理: | 徐思远
项目组员清单: | 徐思远、李铭昊、段景程、何玉欣
目标描述: | 优化Demo |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
徐思远 | 优化Demo展示 | Demo代码优化 | 100% | 100%
李铭昊 | 优化Demo展示 | Demo代码优化 | 100% | 100%
段景程 | 优化Demo展示 | Demo界面优化 | 100% | 100%
何玉欣 | 优化Demo展示 | Demo界面优化 | 100% | 100%
组员异动 情况说明