## YOLO
YOLO代码复现框架 | [10 empty] | 2025-09-17 02:51
颜色 | WBS编号 |  | 任务名称 / 标题 | 分配给 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 截止日期 | 进度 (%) | 持续时间 (小时) | 预计小时数 | 时间日志 (分钟) | 状态 | 优先级 | 创建于 | 类型 | 项目 | 级别
| 1 | 项目需求分析 |  |  | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-28 18:00 | 2025-08-29 23:58 | 100 | 32 | 0 | 0 |  |  | 2025-09-17 10:30 | 项目 | YOLO代码复现框架 | 1
| 1.1 |  | 需求分析文档撰写 |  | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-26 18:00 | 2025-08-26 23:58 | 100 | 16 | 0 | 0 | 完成 | 中 | 2025-09-17 10:44 | 任务 | YOLO代码复现框架 / 项目需求分析 | 2
| 1.2 |  | 概要设计文档撰写 |  | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 18:00 | 2025-08-27 18:00 | 100 | 16 | 0 | 0 | 完成 | 中 | 2025-09-17 10:44 | 任务 | YOLO代码复现框架 / 项目需求分析 | 2
| 1.3 |  | 详细设计文档撰写 |  | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-28 18:00 | 2025-08-28 23:58 | 100 | 16 | 0 | 0 | 完成 | 中 | 2025-09-17 10:44 | 任务 | YOLO代码复现框架 / 项目需求分析 | 2
| 2 | 数据集工程 |  |  | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 18:00 | 2025-09-02 23:58 | 100 | 16 | 0 | 0 | 完成 | 中 | 2025-09-17 10:46 | 任务 | YOLO代码复现框架 | 1
| 3 | YOLOv1代码复现 |  |  | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-03 18:00 | 2025-09-03 23:58 | 100 | 24 | 0 | 0 | 完成 | 高 | 2025-09-17 10:38 | 任务 | YOLO代码复现框架 | 1
| 4 | 模型训练 |  |  | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-24 18:00 | 2025-09-24 23:58 | 100 | 128 | 0 | 0 | 完成 | 高 | 2025-09-17 10:48 | 任务 | YOLO代码复现框架 | 1
| 5 | ui界面设计 |  |  | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-16 18:00 | 2025-09-16 23:59 | 100 | 72 | 0 | 0 | 完成 | 中 | 2025-09-17 10:40 | 任务 | YOLO代码复现框架 | 1
| 6 | YOLOv3代码复现 |  |  | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-08 18:00 | 2025-09-08 23:58 | 100 | 24 | 0 | 0 | 完成 | 中 | 2025-09-17 10:38 | 任务 | YOLO代码复现框架 | 1
| 7 | SwinYOLO代码设计 |  |  | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-12 18:00 | 2025-09-12 23:58 | 100 | 32 | 0 | 0 | 完成 | 中 | 2025-09-17 10:38 | 任务 | YOLO代码复现框架 | 1
| 8 | 项目集成与测试 |  |  | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-16 18:00 | 2025-09-16 23:58 | 100 | 16 | 0 | 0 | 完成 | 中 | 2025-09-17 10:40 | 任务 | YOLO代码复现框架 | 1
| 9 | 答辩材料准备 |  |  | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-18 18:00 | 2025-09-18 23:58 | 100 | 32 | 0 | 0 | 完成 | 中 | 2025-09-17 10:40 | 任务 | YOLO代码复现框架 | 1
| 10 | 项目总结与验收准备 |  |  | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-18 18:00 | 2025-09-18 23:59 | 100 | 32 | 0 | 0 | 完成 | 中 | 2025-09-17 10:40 | 任务 | YOLO代码复现框架 | 1
此文档是在https://ganttpro.com在线服务的帮助下创建的